**ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА**

1. **Предмет на търга: Ремонтни мероприятия по магистрален продуктопровод (МТ) Бургас - София - преизолация**
   1. **Ремонт на магистралния продуктопровод Бургас – ПСБ Карнобат в участъка източно от репер път Карнобат - Грудово в посока ЛНХБ. Ремонта обхваща преизолация на тръбопровода в конкретния участък и възстановяване на репери, контролно - измервателни колонки с обща дължина 5 км.**

* *разкриване на тръбопровода;*
* *сваляне ръчно на битумната изолация;*
* *бластиране до клас Sa 2 ½ ;*
* *дефектация на повърхността на тръбопровода от* ***орган за контрол****;*
* *определяне вида на ремонта.*
* *ремонт чрез наваряване и заваряване на планки;*
* *контрол на ремонта;*
* *грундиране и полагане на изолационна и защитна лента и контрол на адхезията на лентата.*
* *контрол на изолацията с искров дефектоскоп;*
* *засипване на тръбопровода;*
* *вертикална планировка;*
  1. **Възстановяване на маркировката на трасето (репери) и контролно-измервателните колонки.**
* *съгласуване на СМР със заинтерисованите лица.*
* *изработка, доставка и монтаж на репери и КИК.*
* *общата дължина на участъците в района на ПСБ Карнобат за поставяне на нови репери и КИК е около 5 км.*
  1. **Ремонт на преход МП при река Стряма.**
* Направа на временен път с двустранен подход към преход на магистрален тръбопровод под воден обект..
* Доставка на материали, възстановяване, укрепване на обслужващи шахти към подземно положен магистрален тръбопровод.

1. **Срок за изпълнение:**

**-** *Срок за изпълнение предмета на търга – 30.12.2024г.*

1. **Условия за изпълнение предмета на търга:**

Обектът се изгражда в условия на пълен инженеринг при пълно работно състояние, който обхваща проектиране, разработване на необходими доклади, офериране и доставка на оборудване, транспорт, СМР, съгласуване и изплащане на необходимите обезщетения за преминаване през частни и общински имоти, пуск и наладка, командировки, осигуряване на необходимата документация и инструкции за експлоатация, и др.

Работните проекти да се предадат на електронен и хартиен носител (в един - на електронен и в пет – на хартиен).

Изпълнението на проектите да бъде съобразено с нормативната уредба в Р България, особено с изискванията на „Наредба за устройство и безопасна експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи”, Закона за техническите изисквания към продуктите, Стандарти БДС ЕN 15705-83 и БДС ЕN 15704-83.

В проектите за преизолация на участъците от МПП трябва да са указани и случаите, при които се нанася усилен и много усилен тип изолация.

1. **Информация за Възложителя:**

Възложител – „ЛУКОЙЛ България” ЕООД, гр. София, 1303, бул. „Тодор Александров” № 42, ЕИК 121699202, тел. 02/9174283

1. **Ограничителни условия:**

Участниците в тръжната процедура трябва да са юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Изпълнителят следва да докаже възможностите си за извършване на СМР на обекти I и II категория по ЗУТ.

Изпълнителят следва с предоставени референции да потвърди възможностите си за извършване на исканата услуга с необходимото качество.

1. **Начин и условия за посещения на място:**

Огледът на обекта на Възложителя за участниците в тръжната процедура, може да се извърши след предварително уточнена дата и час на посещение, но не по-късно от крайния срок за подаване на офертите.

Уточняването на датите и часовете за посещение и оглед от страна на участниците следва да се извърши предварително в срок от поне три работни дни на следните телефони:

**инж. техник - механик в ОЕТП - Станимир Мешов, тел. 0887 495 057**

Неизвършването на оглед от страна на претендента/кандидата и непознаването на условията за изпълнение предмета на търга в обекта не е основание за искане на промяна на ценовите условия при изпълнение на последващи договорни задължения от негова страна.

1. **Изисквания към претендентите/кандидатите, които участват в търга:**

* Референции:

Изпълнителят следва да потвърди възможностите си за извършване на исканата услуга в посочените срокове и с необходимото качество.

* Регистрация в Камарата на строителите.

Изпълнителят следва да докаже възможностите си за извършване на СМР на обекти I и II категория по ЗУТ.

* Изпълнителят да удостовери техническата правоспособност на проектантите си съгласно чл.229 т.1. от ЗУТ.
* Изпълнителят да удостовери правоспособността си по чл.36 от Закона за техническите изисквания.
* Изпълнителят или негов подизпълнител, извършител на безразрушителен контрол да предостави доказателства относно актуална си акредитация в съответствие с БДС ISO 17020 като орган за контрол за конкретната дейност, както и правоспособността на персонала извършваш тази (валиден метод на контрол и валидна сфера за контрол).
* Изпълнителят следва да гарантира документално съответствието на всички вложени съоръжения и материали, валидирани по законоустановения ред и в съответствие с действащите наредби към чл.7 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
* Изпълнителят трябва да предостави календарен график за изпълнение на заданието.